## декаб 08
3112.2008
пер.Советский, 1А
| 383 м2 | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Оплачено | Всего | Сальдо на конец
|  | период |  |  | льгот | оплачено | период
доходы | Тек.ремонт | 0 | 2339.8 | 667.95 | 443.86 | 1111.81 | 1227.99
| Содержание | 0 | 1025.03 | 292.62 | 194.44 | 487.06 | 537.97
| ИТОГО | 0 | 3364.83 | 960.57 | 638.3 | 1598.87 | 1765.96
дата 2008г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| Текущее и аварийное обслуживание |  |  | 432.5*1,39 |  | 601.18
[5 empty] | итого | 601.18
Уборка подъезда, обслуживание и уборка зем.участка
| освещение МОП и прочие услуги |  |  | 432.5*3,46 |  | 1496.45
[5 empty] | итого | 1496.45
Всего затрат | 2097.63
Остаток | -498.76

## январь
2011-01-31
пер.Советский, 1А
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 5129.52 | 2166.8 | 1628.2 | 5668.12
| Тек.ремонт | 11845.53 | 2210.09 | 2966.89 | 11088.73
| ИТОГО | 16975.05 | 4376.89 | 4595.09 | 16756.85
| Остаток | 2836.2
дата 2011г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| Аварийное обслуживание |  |  | 432.5*1,83
[5 empty] | итого | 791.48
Уборка зем.участка
| обслуж.эл.сетей МОП,пр. услуги |  |  | 432.5*3,18
[5 empty] | итого | 1375.35
21,01,11 | частичная очистка кровли от снега |  | плотник |  | 1ч | 548.82
плотник
Всего затрат | 2715.65
Остаток | 4715.64

## февраль
2011-02-28
пер.Советский, 1А
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 5668.12 | 2166.8 | 1041.88 | 6793.04
| Тек.ремонт | 11088.73 | 2210.09 | 1138.15 | 12160.67
| ИТОГО | 16756.85 | 4376.89 | 2180.03 | 18953.71
| Остаток | 4715.64
дата 2011г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| Аварийное обслуживание |  |  | 432.5*1,83
[5 empty] | итого | 791.48
Уборка зем.участка
| обслуж.эл.сетей МОП,пр. услуги |  |  | 432.5*3,18
[5 empty] | итого | 1375.35
3,02,11 | очистка кровли от снега |  | сл.сант |  | 6ч | 2773.99
сл.сант
Всего затрат | 4940.82
Остаток | 1954.85

## март
2011-03-31
пер.Советский, 1А
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 6793.04 | 2166.8 | 932.46 | 8027.38
| Тек.ремонт | 12160.67 | 2210.09 | 1068.49 | 13302.27
| ИТОГО | 18953.71 | 4376.89 | 2000.95 | 21329.65
| Остаток | 1954.85
дата 2011г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| Аварийное обслуживание |  |  | 432.5*1,83
[5 empty] | итого | 791.48
Уборка зем.участка
| обслуж.эл.сетей МОП,пр. услуги |  |  | 432.5*3,18
[5 empty] | итого | 1375.35
3,03,11 | сбивание сосулек |  | плотник |  | 1ч | 548.82
плотник
Всего затрат | 2715.65
Остаток | 1240.15

## апрель
30.04.2011
пер.Советский, 1А
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 8027.38 | 2166.8 | 750.66 | 9443.52
| Тек.ремонт | 13302.27 | 2210.09 | 766.95 | 14745.41
| ИТОГО | 21329.65 | 4376.89 | 1517.61 | 24188.93
| Остаток | 1240.15
дата 2011г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| Аварийное обслуживание |  |  | 432.5*1,83
[5 empty] | итого | 791.48
Уборка зем.участка
| обслуж.эл.сетей МОП,пр. услуги |  |  | 432.5*3,18
[5 empty] | итого | 1375.35
Всего затрат | 2166.83
Остаток | 590.93

## май
2011-05-31
пер.Советский, 1А
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 9443.52 | 2166.8 | 1204.16 | 10406.16
| Тек.ремонт | 14745.41 | 2210.09 | 1304.7 | 15650.8
| ИТОГО | 24188.93 | 4376.89 | 2508.86 | 26056.96
| Остаток | 590.93
дата 2011г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| Аварийное обслуживание |  |  | 432.5*1,83
[5 empty] | итого | 791.48
Уборка зем.участка
| обслуж.эл.сетей МОП,пр. услуги |  |  | 432.5*3,18
[5 empty] | итого | 1375.35
4,05,11 | закрытие слуховых окон |  | плотник |  | 0.3 | 274.41 | саморезы | шт | 8 | 0.45 | 3.6
|  |  | плотник | [6 empty] | итого | 3.6
Всего затрат | 2444.84
Остаток | 654.95

## июнь
2011-06-30
пер.Советский, 1А
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 10406.16 | 2166.8 | 1415.4 | 11157.56
| Тек.ремонт | 15650.8 | 2210.09 | 1443.71 | 16417.18
| ИТОГО | 26056.96 | 4376.89 | 2859.11 | 27574.74
| Остаток | 654.95
дата 2011г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| Аварийное обслуживание |  |  | 432.5*1,83
[5 empty] | итого | 791.48
Уборка зем.участка
| обслуж.эл.сетей МОП,пр. услуги |  |  | 432.5*3,18
[5 empty] | итого | 1375.35
Всего затрат | 2166.83
Остаток | 1347.23

## июль
2011-07-31
пер.Советский, 1А
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 11157.56 | 2166.8 | 1259.26 | 12065.1
| Тек.ремонт | 16417.18 | 2210.09 | 1284.44 | 17342.83
| ИТОГО | 27574.74 | 4376.89 | 2543.7 | 29407.93
| Остаток | 1347.23
дата 2011г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| Аварийное обслуживание |  |  | 432.5*1,83
[5 empty] | итого | 791.48
Уборка зем.участка
| обслуж.эл.сетей МОП,пр. услуги |  |  | 432.5*3,18
[5 empty] | итого | 1375.35
Всего затрат | 2166.83
Остаток | 1724.1

## август
2011-08-31
пер.Советский, 1А
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 12065.1 | 2166.8 | 1240.46 | 12991.44
| Тек.ремонт | 17342.83 | 2210.09 | 1326.81 | 18226.11
| ИТОГО | 29407.93 | 4376.89 | 2567.27 | 31217.55
| Остаток | 1724.1
дата 2011г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| Аварийное обслуживание |  |  | 432.5*1,83
[5 empty] | итого | 791.48
Уборка зем.участка
| обслуж.эл.сетей МОП,пр. услуги |  |  | 432.5*3,18
[5 empty] | итого | 1375.35
Всего затрат | 2166.83
Остаток | 2124.54

## сентябрь
30.09.11
пер.Советский, 1 А
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 12991.44 | 2166.8 | 718.4 | 14439.84
| Тек.ремонт | 18226.11 | 2210.09 | 732.77 | 19703.43
| ИТОГО | 31217.55 | 4376.89 | 1451.17 | 34143.27
| Остаток | 2124.54
дата 2011г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| Аварийное обслуживание |  |  | 432.5*1,83
[5 empty] | итого | 791.48
Уборка зем.участка
| обслуж.эл.сетей МОП,пр. услуги |  |  | 432.5*3,18
[5 empty] | итого | 1375.35
22,09,11 | спил деревьев |  | плотник |  | 3ч | 1382.92
23,09,11 | вывоз спиленных деревьев |  | бриг 9 чел. |  | 4ч | 1673.83 | машина | ч | 4 | 850 | 3400
[7 empty] | талон на мусор | шт | 2 | 130.58 | 261.16
[10 empty] | итого | 3661.16
Всего затрат | 8884.74
Остаток | -5309.03

## октябрь
2011-10-31
пер.Советский, 1 А
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 14439.84 | 2160.3 | 1036.46 | 15563.68
| Тек.ремонт | 19703.43 | 2203.44 | 1057.19 | 20849.68
| ИТОГО | 34143.27 | 4363.74 | 2093.65 | 36413.36
| Остаток | -5309.03
дата 2011г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| Аварийное обслуживание |  |  | 432.5*1,83
[5 empty] | итого | 791.48
Уборка зем.участка
| обслуж.эл.сетей МОП,пр. услуги |  |  | 432.5*3,18
[5 empty] | итого | 1375.35
Всего затрат | 2166.83
Остаток | -5382.21

## ноябрь
2011-11-30
пер.Советский, 1 А
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 15563.68 | 2160.3 | 4042.73 | 13681.25
| Тек.ремонт | 20849.68 | 2203.44 | 4219.78 | 18833.34
| ИТОГО | 36413.36 | 4363.74 | 8262.51 | 32514.59
| Остаток | -5382.21
дата 2011г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| Аварийное обслуживание |  |  | 432.5*1,83
[5 empty] | итого | 791.48
Уборка зем.участка
| обслуж.эл.сетей МОП,пр. услуги |  |  | 432.5*3,18
[5 empty] | итого | 1375.35
30,11,11 | устройство лампочки |  | эл.слес |  | 1,5ч | 785.43 | кабель 2*2,5 | м | 1.5 | 8.9 | 13.35
| 2под. |  | эл.слес |  |  |  | гофра 0 16 | м | 1.5 | 5.3 | 7.95
[7 empty] | Лом 60Вт | шт | 1 | 10 | 10
[10 empty] | итого | 31.3
25,11,11 | установка двери |  | плотник |  | 3ч | 1382.92
|  |  | плотник |  |  |  | пена | балон | 2 | 215 | 430
|  |  | плотник | [6 empty] | итого | 430
|  |  | сварщик |  | 1ч | 578.9
Всего затрат | 5375.38
Остаток | -2495.08

## декабрь
2011-12-31
пер.Советский, 1 А
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 13681.25 | 2160.3 | 1427.79 | 14413.76
| Тек.ремонт | 18833.34 | 2203.44 | 1455.29 | 19580.49
| ИТОГО | 32514.59 | 4363.74 | 2883.08 | 33994.25
| Остаток | -2495.08
дата 2011г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| Аварийное обслуживание |  |  | 432.5*1,83
[5 empty] | итого | 791.48
Уборка зем.участка
| обслуж.эл.сетей МОП,пр. услуги |  |  | 432.5*3,18
[5 empty] | итого | 1375.35
15,12,11 | закрытие слуховых окон |  | плотник |  | 2ч | 955.28
плотник
Всего затрат | 3122.11
Остаток | -2734.11