## январь
2014-01-31
Железнодорожная 15
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 138945.75 | 47789.25 | 41737.77 | 144997.23 |  | кап.ремонт | 82972.84
| Тек.ремонт | 21622.27 | 0 | 180.56 | 21441.71
| ИТОГО | 160568.02 | 47789.25 | 41918.33 | 166438.94
| Остаток | 374181.48
дата 2014г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| содержание и обслуживание |  |  | 3475.60*8.06
| общего имущества |  |  | итого | 28013.34
15,01,14 | частичный ремонт светильников |  | эл.слес |  | 0.1 | 87.27 | ЛОМ 40ВТ | шт | 1 | 12 | 12
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 12
21,01,14 | частичный ремонт светильников |  | эл.слес |  | 0.2 | 174.54 | ЛОМ 40ВТ | шт | 9 | 12 | 108
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 108
9,01,14 | ремонт дверных проемов |  | плотник |  | 0.3 | 274.41 | саморезы | шт | 5 | 0.45 | 2.25
|  |  | плотник | [6 empty] | итого | 2.25
28,01,14 | ремонт оконных проемов |  | плотник |  | 1.5 | 823.23 | стекло | м2 | 1 | 450 | 450
|  |  | плотник |  |  |  | штапик | м | 2 | 5 | 10
[10 empty] | итого | 460
31,01,14 | ремонт оконных, дверных |  | плотник |  | 4 | 1810.56 | стекло | м2 | 0.7 | 450 | 315
| проемов |  | плотник |  |  |  | штапик | м | 1.1 | 5 | 6
[7 empty] | саморезы | шт | 35 | 0.45 | 16
[7 empty] | пружина | шт | 2 | 67 | 134
[10 empty] | итого | 471
Всего затрат | 32236.6
Остаток | 383863.21

## февраль
2014-02-28
Железнодорожная 15
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период |  | кап.ремонт | 86434.79
доходы | Содержание | 144997.23 | 47789.25 | 48325.57 | 144460.91
| Тек.ремонт | 21441.71 | 0 | 591 | 20850.71
| ИТОГО | 166438.94 | 47789.25 | 48916.57 | 165311.62
Остаток | 383863.21
дата 2014г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| содержание и обслуживание |  |  | 3475.60*8.06
| общего имущества |  |  | итого | 28013.34
06,03,14 | частичный ремонт светильников |  | эл.слес |  | 0.2 | 174.54 | стартер | шт | 1 | 15.2 | 15.2
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 15.2
6,02,14 | ремонтные работы на кровле |  | плотник |  | 2ч | 955.28
плотник
6,02,14 | ремонт дверных проемов |  | плотник |  | 4ч | 1810.56 | трос | шт | 1 | 11 | 11
|  |  | плотник |  |  |  | зажим | шт | 2 | 6 | 12
[7 empty] | блоки | шт | 2 | 93 | 186
[10 empty] | итого | 209
Всего затрат | 31177.92
Остаток | 401601.86

## март
2014-03-31
Железнодорожная 15
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 144460.91 | 47789.23 | 48556.98 | 143693.16 |  | кап.ремонт | 90724.2
| Тек.ремонт | 20850.71 | 0 | 8.29 | 20842.42
| ИТОГО | 165311.62 | 47789.23 | 48565.27 | 164535.58
Остаток | 401601.86
дата 2014г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| содержание и обслуживание |  |  | 3475.60*8.06
| общего имущества |  |  | итого | 28013.34
18,03,14 | замена вентиля на стояке ХВС |  | сварщик |  | 3ч | 2379 | вентиль 0 25 | шт | 1 | 265 | 265
| подвал |  | сл.сант |  |  |  | сорка 0 25 | шт | 1 | 120 | 120
[7 empty] | ацетилен | м3 | 0.5 | 500 | 250
[7 empty] | кислород | м3 | 1 | 34 | 34
[10 empty] | итого | 669
20,03,14 | частичный ремонт светильников |  | эл.слес |  | 0.2 | 353 | лампа люмин-ая | шт | 1 | 43 | 43
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 43
26,03,14 | частичный ремонт светильников |  | эл.слес |  | 0.2 | 353 | лампа люмин-ая | шт | 1 | 43 | 43
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 43
24,03,14 | ремонт оконных проемов |  | плотник |  | 0.3 | 790.5 | стекло | м2 | 0.43 | 450 | 195
|  |  | плотник |  |  |  | штапик | м | 3 | 5 | 15
[7 empty] | гвозди | кг | 0.01 | 3 | 3
[10 empty] | итого | 213
Всего затрат | 32856.84
Остаток | 417310.29

## апрель
30,04,14
Железнодорожная 15
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 143693.16 | 47789.24 | 45076.61 | 146405.79 |  | кап.ремонт | 93740.51
| Тек.ремонт | 20842.42 | 0 | 89.66 | 20752.76
| ИТОГО | 164535.58 | 47789.24 | 45166.27 | 167158.55
Остаток | 417310.29
дата 2014г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| содержание и обслуживание |  |  | 3475.60*8.06
| общего имущества |  |  | итого | 28013.34
14,04,14 | замена участка стояка ХВС |  | сл.сант |  | 2ч | 1656 | труба м/пластик | м/п | 1.5 | 60 | 90
|  |  | сл.сант |  |  |  | муфта | шт | 1 | 140 | 140
[7 empty] | концевик | шт | 1 | 125 | 125
[10 empty] | итого | 355
24,04,14 | ремонтные работы на канализ. |  | сл.сант |  | 1ч | 1159
| стояке |  | сл.сант
7,04,14 | ремонт оконных проемов |  | плотник |  | 1ч | 1581 | стекло | м2 | 2.7 | 450 | 1215
|  |  | плотник |  |  |  | штапик | м | 15 | 5 | 75
[7 empty] | гвозди | кг | 0.1 | 50 | 5
[10 empty] | итого | 1295
3,04,14 | ремонт оконных проемов |  | плотник |  | 1ч | 1581 | стекло | м2 | 1 | 450 | 450
|  |  | плотник |  |  |  | штапик | м | 2 | 5 | 10
[7 empty] | гвозди | кг | 0.1 | 50 | 5
[10 empty] | итого | 465
14,04,14 | частичный ремонт светильников |  | эл.слес |  | 0.2 | 353 | лампа люмин-ая | шт | 1 | 12 | 12
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 12
Всего затрат | 36470.34
Остаток | 426006.22

## май
2014-05-31
Железнодорожная 15
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 146405.79 | 47789.26 | 43133.23 | 151061.82 |  | кап.ремонт | 97435.21
| Тек.ремонт | 20752.76 | 0 | 92.74 | 20660.02
| ИТОГО | 167158.55 | 47789.26 | 43225.97 | 171721.84
| Остаток | 426006.22
дата 2014г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| содержание и обслуживание |  |  | 3475.60*8.06
| общего имущества |  |  | итого | 28013.34
12,05,14 | замена вентиля на стояке ХВС |  | сл.сант |  | 1ч | 1159 | вентиль 0 20 | шт | 1 | 180 | 180
|  |  | сл.сант | [6 empty] | итого | 180
12,05,14 | ремонт оконных проемов |  | плотник |  | 1ч | 1581 | стекло | м2 | 1 | 450 | 450
|  |  | плотник |  |  |  | штапик | м | 6 | 5 | 30
[7 empty] | гвозди | кг | 0.1 | 50 | 5
[10 empty] | итого | 485
30,05,14 | частичный ремонт светильников |  | эл.слес |  | 0.2 | 353 | лампа люмин-ая | шт | 2 | 12 | 24
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 24
Всего затрат | 31795.34
Остаток | 437436.85

## июнь
2014-06-30
Железнодорожная 15
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 151061.82 | 47789.24 | 41160.24 | 157690.82 |  | кап.ремонт | 101193.5
| Тек.ремонт | 20660.02 | 0 | 1081.81 | 20660.02
| ИТОГО | 171721.84 | 47789.24 | 42242.05 | 178350.84
Остаток | 437436.85
дата 2014г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| содержание и обслуживание |  |  | 3475.60*8.06
| общего имущества |  |  | итого | 28013.34
2,06,14 | ремонт оконных проемов |  | плотник |  | 1ч | 1581 | стекло | м2 | 1 | 450 | 450
|  |  | плотник |  |  |  | штапик | м | 6.5 | 5 | 32.5
[7 empty] | гвозди | кг | 0.1 | 50 | 5
[10 empty] | итого | 487.5
Всего затрат | 30081.84
Остаток | 449597.06

## июль
2014-07-31
Железнодорожная 15
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 157690.82 | 50667.98 | 48126.87 | 154119.35 |  | кап.ремонт | 104919.06
| Тек.ремонт | 20660.02 | 0 | 0.02 | 20660
| ИТОГО | 178350.84 | 50667.98 | 48126.89 | 174779.35
| Остаток | 449597.06
дата 2014г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| содержание и обслуживание |  |  | 3475.6*8,55
| общего имущества |  |  | итого | 29716.38
17,07,14 | ремонтные работы на канализ. |  | сл.сант |  | 1ч | 1159
| стояке |  | сл.сант
Всего затрат | 30875.38
Остаток | 466848.57

## август
2014-08-31
Железнодорожная 15
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 154119.35 | 50668 | 45844.83 | 158942.52 |  | кап.ремонт | 109379.14
| Тек.ремонт | 20660 | 0 | 1894.29 | 18765.71
| ИТОГО | 174779.35 | 50668 | 47739.12 | 177708.23
| Остаток | 466848.57
дата 2014г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| содержание и обслуживание |  |  | 3475.6*8,55
| общего имущества |  |  | итого | 29716.38
22,08,14 | ремонтные работы на канализ. |  | сл.сант |  | 1ч | 1159
| стояке |  | сл.сант
28,08,14 | замена перехода металл/пласт |  | сл.сант |  | 1ч | 1159 | переход 16*15н | шт | 1 | 78 | 78
|  |  | сл.сант | [6 empty] | итого | 78
29,08,14 | частичный ремонт светильников |  | эл.слес |  | 0.3 | 529 | лампа люмин-ая | шт | 8 | 12 | 96
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 96
05,08,14 | вывоз мусора | [5 empty] | машина ГАЗ 52 | шт | 1 | 400 | 400
[10 empty] | итого | 400
Всего затрат | 33137.38
Остаток | 481450.31

## сентябрь
2014-09-30
Железнодорожная 15
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 158942.52 | 50668 | 49193.81 | 160416.71 |  | кап.ремонт | 113132.4
| Тек.ремонт | 18765.71 | 0 | 0 | 18765.71
| ИТОГО | 177708.23 | 50668 | 49193.81 | 179182.42
| Остаток | 481450.31
дата 2014г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| содержание и обслуживание |  |  | 3475.60*8,55
| общего имущества |  |  | итого | 29716.38
2014-09-04 | прочистка стояка канализации |  | сл.сантех |  | 1ч | 1159
сл.сантех
2014-09-15 | прочистка стояка канализации |  | сл.сантех |  | 1ч | 1159
сл.сантех
Всего затрат | 32034.38
Остаток | 498609.74

## октябрь
2014-10-30
Железнодорожная 15
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 160416.71 | 50667.99 | 45705.64 | 165379.06 |  | кап.ремонт | 117086.41
| Тек.ремонт | 18765.71 | 0 | 0 | 18765.71
| ИТОГО | 179182.42 | 50667.99 | 45705.64 | 184144.77
| Остаток | 498609.74
дата 2014г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| содержание и обслуживание |  |  | 3475.60*8,55
| общего имущества |  |  | итого | 29716.38
Всего затрат | 29716.38
Остаток | 514599

## ноябрь
2014-11-30
Железнодорожная 15
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 165379.06 | 50668 | 41652.41 | 174394.65 |  | кап.ремонт | 120398.52
| Тек.ремонт | 18765.71 | 0 | 18.77 | 18746.94
| ИТОГО | 184144.77 | 50668 | 41671.18 | 193141.59
| Остаток | 514599
дата 2014г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| содержание и обслуживание |  |  | 3475.60*8,55
| общего имущества |  |  |  | итого | 29716.38
| Установка пружины на входную дверь |  | плотник | 1581 | 15 мин | 395.25 | пружина | шт | 2 | 52 | 104
[10 empty] | итого | 104
| остекление подъездных окон |  | плотник | 1581 | 30 мин | 1581 | стекло | м2 | 0.45 | 450 | 202.5
|  |  | плотник |  |  |  | штапик | м | 2.5 | 5 | 12.5
[7 empty] | гвозди | кг |  | 3 | 3
[10 empty] | итого | 218
| замена вентилей на стояках отоплеия |  |  |  | смета | 4768.46
Всего затрат | 32014.63
Остаток | 524255.55

## декабрь
2014-12-30
Железнодорожная 15
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на
|  | период |  |  | конец период
доходы | Содержание | 174394.65 | 50668 | 59114.15 | 166148.5 |  | кап.ремонт | 122744.32
| Тек.ремонт | 18746.94 | 0 | 0.13 | 18746.81
| ИТОГО | 193141.59 | 50668 | 59114.28 | 184895.31
| Остаток | 524255.55
дата 2014г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| содержание и обслуживание |  |  | 3475.60*8,55
| общего имущества |  |  |  | итого | 29716.38
2014-12-03 | замена вентиля на стояках отопления |  | сварщтик
|  |  | сантехник |  | смета | 4033.2
Всего затрат | 33749.58
Остаток | 549620.25