## апрель
30,04,11
Юбилейная 8
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 5629.79 | 5033.58 | 3662.94 | 7000.43
| Тек.ремонт | 5313.34 | 3844.76 | 3057.53 | 6100.57
| ИТОГО | 10943.13 | 8878.34 | 6720.47 | 13101
| Остаток | 9101.48
дата 2011г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| Аварийное обслуживание |  |  | 752.4*1.83
[5 empty] | итого | 1376.89
| Уборка подъезда,уборка зем.уч-ка |  |  | 752.4*4,86
обслуж.эл.сетей МОП,пр.услуги
[5 empty] | итого | 3656.66
11,04,11 | замена ламп 2 под. |  | эл.слес |  | 0,3ч | 311.81 | ЛОМ 60В | шт | 2 | 10 | 20
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 20
Всего затрат | 5365.36
Остаток | 10456.59

## май
2011-05-31
Юбилейная 8
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 7000.43 | 5033.58 | 3633.23 | 8400.78
| Тек.ремонт | 6100.57 | 3844.76 | 2775.12 | 7170.21
| ИТОГО | 13101 | 8878.34 | 6408.35 | 15570.99
| Остаток | 10456.59
дата 2011г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| Аварийное обслуживание |  |  | 752.4*1.83
[5 empty] | итого | 1376.89
| Уборка подъезда,уборка зем.уч-ка |  |  | 752.4*4,86
обслуж.эл.сетей МОП,пр.услуги
[5 empty] | итого | 3656.66
10,05,11 | замена ламп 2под |  | эл.слес |  | 0,2м | 104.72 | ЛОМ 60В | шт | 2 | 10 | 20
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 20
27,05,11 | замена ламп 2под |  | эл.слес |  | 0,2м | 104.72 | ЛОМ 60В | шт | 2 | 10 | 20
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 20
12,05,11 | очистка подвала |  | бригада 11чел |  | 6ч | 7434.75
13,05,11 | вывоз мусора |  | плотник
|  |  | плотник |  | 6ч | 2665.84 | ГАЗ 52 | ч | 6 | 625.71 | 3754.26
|  |  | плотник |  |  |  | талон на мусор | шт | 4 | 130.57 | 522.28
|  |  | плотник | [6 empty] | итого | 4276.54
Всего затрат | 19660.12
Остаток | -2795.18

## июнь
2011-06-30
Юбилейная 8
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 8400.78 | 5033.58 | 4756.11 | 8678.25
| Тек.ремонт | 7170.21 | 3844.76 | 3632.83 | 7382.14
| ИТОГО | 15570.99 | 8878.34 | 8388.94 | 16060.39
| Остаток | -2795.18
дата 2011г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| Аварийное обслуживание |  |  | 752.4*1.83
[5 empty] | итого | 1376.89
| Уборка подъезда,уборка зем.уч-ка |  |  | 752.4*4,86
обслуж.эл.сетей МОП,пр.услуги
[5 empty] | итого | 3656.66
24,06,11 | смена ламп 2 под |  | эл.слес |  | 0.2 | 104.72 | ЛОМ 60 В | шт | 2 | 10 | 20
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 20
Всего затрат | 5158.27
Остаток | 435.49

## июль
2011-07-31
Юбилейная 8
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 8678.25 | 5033.58 | 5177.7 | 8534.13
| Тек.ремонт | 7382.14 | 3844.76 | 4123.81 | 7103.09
| ИТОГО | 16060.39 | 8878.34 | 9301.51 | 15637.22
| Остаток | 435.49
дата 2011г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| Аварийное обслуживание |  |  | 752.4*1.83
[5 empty] | итого | 1376.89
| Уборка подъезда,уборка зем.уч-ка |  |  | 752.4*4,86
обслуж.эл.сетей МОП,пр.услуги
[5 empty] | итого | 3656.66
7,07,11 | врезка ввода отопления и г/воды |  | сварщик |  | 7ч | 3219.66 | отвод 0 50 | шт | 4 | 85 | 340
| подвал |  | сл.сант |  |  |  | труба 0 32 | м/п | 8.5 | 122.8 | 1043.8
[7 empty] | кран шаровый 0 20 | шт | 3 | 195 | 585
[7 empty] | кран шаровый 0 25 | шт | 1 | 250 | 250
[7 empty] | сборка 0 25 | шт | 1 | 113 | 113
[7 empty] | ацетилен | м3 | 2.5 | 500 | 1250
[7 empty] | кислород | м3 | 3.2 | 34 | 108.8
[7 empty] | УАЗ | ч | 1 | 625.71 | 625.71
[10 empty] | итого | 4316.31
26,07,11 | замена ламп |  | эл.слес |  | 0.3 | 311.81 | лампа 60В | шт | 2 | 10 | 20
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 20
Всего затрат | 12901.33
Остаток | -3164.33

## август
2011-08-31
Юбилейная 8
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 8534.13 | 5033.58 | 5222.33 | 8345.38
| Тек.ремонт | 7103.09 | 3844.76 | 3988.92 | 6958.93
| ИТОГО | 15637.22 | 8878.34 | 9211.25 | 15304.31
| Остаток | -3164.33
| кап.ремонт | 36836.24
дата 2011г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| Аварийное обслуживание |  |  | 752.4*1.83
[5 empty] | итого | 1376.89
| Уборка подъезда,уборка зем.уч-ка |  |  | 752.4*4,86
обслуж.эл.сетей МОП,пр.услуги
[5 empty] | итого | 3656.66
| ремонт фасада,оголовок,остекление в подъездах (смета) |  |  |  | итого | 36286.37
| электромонтажные работы (смета) |  |  |  | итого | 80879.54
| ремонт внутренней отделки подъездов 3шт (смета) |  |  |  | итого | 121767.35
| домофонная дверь |  |  |  | итого | 15163.76
Всего затрат | 259130.57
Остаток | -216247.41

## сентябрь
2011-09-30
Юбилейная 8
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 8345.38 | 5033.58 | 3228.55 | 10150.41
| Тек.ремонт | 6958.93 | 3844.76 | 2466.06 | 8337.63
| ИТОГО | 15304.31 | 8878.34 | 5694.61 | 18488.04
| Остаток | -216247.41
дата 2011г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| Аварийное обслуживание |  |  | 752.4*1.83
[5 empty] | итого | 1376.89
| Уборка подъезда,уборка зем.уч-ка |  |  | 752.4*4,86
обслуж.эл.сетей МОП,пр.услуги
[5 empty] | итого | 3656.66
Всего затрат | 5033.55
Остаток | -215586.35

## октябрь
2011-10-31
Юбилейная 8
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 10150.41 | 5033.58 | 6508.11 | 8675.88
| Тек.ремонт | 8337.63 | 3844.76 | 5099.39 | 7083
| ИТОГО | 18488.04 | 8878.34 | 11607.5 | 15758.88
| Остаток | -215586.35
| кап.ремонт | 10800
дата 2011г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| Аварийное обслуживание |  |  | 752.4*1.83
[5 empty] | итого | 1376.89
| Уборка подъезда,уборка зем.уч-ка |  |  | 752.4*4,86
обслуж.эл.сетей МОП,пр.услуги
[5 empty] | итого | 3656.66
24,10,11 | замена ламп 2под холл |  | эл.слес |  | 0.2 | 104.72 | ЛОМ 60ВТ | шт | 1 | 10 | 10
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 10
3,08,11 | ремонт кровли кв.12,6 |  | плотник |  | 2ч | 955.28 | пена | балон | 1 | 232 | 232
|  |  | плотник |  |  |  | герметик | балон | 1 | 176 | 176
[10 empty] | итого | 408
05,10,11 | закрытие чердака |  | плотник |  | 0,3ч | 274.41
плотник
Всего затрат | 6785.96
Остаток | -199964.81

## ноябрь
2011-11-30
Юбилейная 8
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 8675.88 | 5033.58 | 4822.87 | 8886.59
| Тек.ремонт | 7083 | 3844.76 | 3683.82 | 7243.94
| ИТОГО | 15758.88 | 8878.34 | 8506.69 | 16130.53
| Остаток | -199964.81
дата 2011г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| Аварийное обслуживание |  |  | 752.4*1.83
[5 empty] | итого | 1376.89
| Уборка подъезда,уборка зем.уч-ка |  |  | 752.4*4,86
обслуж.эл.сетей МОП,пр.услуги
[5 empty] | итого | 3656.66
14,11,11 | замена вентилей на стояке |  | сварщик |  | 5ч | 2328.32 | вентиль 020 | шт | 2 | 160 | 320
| отопления подвал |  | сл.сант |  |  |  | сборка 0 20 | шт | 2 | 75 | 150
[7 empty] | вентиль 0 15 | шт | 1 | 130 | 130
[7 empty] | резьба 0 15 | шт | 1 | 9 | 9
[7 empty] | ацетилен | м3 | 0.6 | 500 | 300
[7 empty] | кислород | м3 | 1.2 | 34 | 40
[7 empty] | УАЗ | ч | 1 | 625.71 | 625.71
[10 empty] | итого | 1574.71
8,11,11 | ремонт,изготов.ступений 1,2под |  | плотник |  | 4ч | 1810.56 | кирпич | шт | 20 | 4 | 80
|  |  | плотник |  |  |  | цемент | кг | 40 | 5.36 | 214.4
[7 empty] | отсев | кг | 80 | 2.5 | 200
[10 empty] | итого | 494.4
8,11,11 | закладка стены в подвал |  | плотник |  | 8ч | 3521.12 | кирпич | шт | 80 | 4 | 320
|  |  | плотник |  |  |  | шлакоблок | шт | 50 | 2 | 100
[7 empty] | цемент | кг | 150 | 5.36 | 804
[7 empty] | отсев | кг | 200 | 2.5 | 500
[10 empty] | итого | 1724
28,11,11 | вывоз мусора 2 под. |  | плотник |  | 1ч | 548.82
плотник
Всего затрат | 17035.48
Остаток | -208493.6

## декабрь
2011-12-31
Юбилейная 8
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 8886.59 | 5033.58 | 6778.73 | 7141.44
| Тек.ремонт | 7243.94 | 3844.76 | 5250.51 | 5838.19
| ИТОГО | 16130.53 | 8878.34 | 12029.24 | 12979.63
| Остаток | -208493.6
дата 2011г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| Аварийное обслуживание |  |  | 752.4*1.83
[5 empty] | итого | 1376.89
| Уборка подъезда,уборка зем.уч-ка |  |  | 752.4*4,86
обслуж.эл.сетей МОП,пр.услуги
[5 empty] | итого | 3656.66
28,12,11 | замена стояков х,г/воды |  | сварщик |  | 3ч | 1436.97 | труба 0 20 | м/п | 4 | 79.6 | 318.4
| кв.4 |  | сл.сант |  |  |  | ацетилен | м3 | 0.6 | 500 | 300
[7 empty] | кислород | м3 | 1.2 | 34 | 40.8
[7 empty] | УАЗ | ч | 1 | 625.71 | 625.71
[10 empty] | итого | 1284.91
Всего затрат | 7755.43
Остаток | -204219.79