## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Главы Беловского городского округа по ЖКХ
Р.М. Атаулов
МЕРОПРИЯТИЯ
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по организациям, обслуживающим объекты жилого фонда Беловского городского округа
УТВЕРЖДАЮ:
Зам.Главы Беловского
городского округа по ЖКХ
______________Р.М.Атаулов
МЕРОПРИЯТИЯ
по текущему и капитальному ремонту жилого фонда Беловского городского округа на 2013г.
№ пп | Наименование обслуживающей организации | Наименования мероприятий | [12 empty] | Всего по мероприятиям, тыс. руб. | Факт на отчетную дату, млн. руб.
|  | Замена электропроводки и установка энергосберегающих светильников | Ремонт и теплоизоляция труб | Установка общедомовых приборов учёта х/в и г/в | Водоотведение | Ремонт лифтового оборудования | Ремонт крыш | Ремонт подвального помещения | утепление и ремонт фасада | Замена оконных блоков (стекол) и дверей | Ремонт фундамента | Установка общедомового теплового узла | проведение энергетического обследования | Ремонт подъезда
| Адрес | Всего по организации, млн. руб.
1 | БЦУП
Капитальный ремонт
1.1 | К.Маркса 6 | 748 |  | 32 |  |  | 1500 |  | 680 | 104 |  | 450 | 40 |  | 3554
1.2 | К.Маркса 8 | 35 |  | 32 | [10 empty] | 67
1.3 | К.Маркса 10 | 35 |  | 32 | [10 empty] | 67
1.4 | Клубный 1 | 35 |  | 32 | [10 empty] | 67
1.5 | Ленина 8 | 35 | 500 | 32 | [10 empty] | 567
1.6 | Ленина 14 | 1435 | 1111 | 157 | 88 |  | 1500 |  | 1020 | 78 |  | 450 | 40 |  | 5879
1.7 | Ленина 19 | 35 |  | 0 | [10 empty] | 35
1.8 | Ленина 32а | 35 | 130 | 32 | [10 empty] | 197
1.9 | Октябрьская 13 | 35 |  | 32 |  |  |  |  | 680 | [5 empty] | 747
1.10 | Октябрьская 31 | 35 | 500 | 32 | [10 empty] | 567
1.11 | Октябрьская 35 | 35 |  | 32 | [10 empty] | 67
1.12 | Октябрьская 37 | 35 | 600 | 32 |  |  |  |  | 680 | [5 empty] | 1347
1.13 | Октябрьская 39 | 35 | 180 | 32 | [10 empty] | 247
1.14 | Октябрьская 41 | 35 |  | 32 | [10 empty] | 67
1.15 | Седова 22 | 35 |  | 32 | [10 empty] | 67
1.16 | Советская 2 | 35 |  | 32 | 150 | [9 empty] | 217
1.17 | Советская 4 | 35 |  | 32 | [5 empty] | 130 |  |  |  |  | 197
1.18 | Советская 6 | 35 | 60 | 32 | [10 empty] | 127
1.19 | Советская 9 | 35 | 400 | 32 | [10 empty] | 467
1.20 | Советская 10 | 35 |  | 32 | [10 empty] | 67
1.21 | Советская 13 | 748 | 546 | 75 | 46 |  | 1500 |  | 1600 | 39 |  | 450 | 40 |  | 4944
1.22 | Советская 15 | 35 |  | 32 | [10 empty] | 67
1.23 | Советская 16 | 35 |  | 32 | [10 empty] | 67
1.24 | Советская 17 | 35 |  | 32 | [10 empty] | 67
1.25 | Советская 19 | 35 |  | 32 | [10 empty] | 67
1.26 | Советская 22 | 35 |  | 32 | [10 empty] | 67
1.27 | Советская 40 | 35 |  | 32 | [10 empty] | 67
1.28 | Советская 42 | 35 |  | 32 | 350 | [9 empty] | 417
1.29 | Толстого 2 | 35 |  | 32 | [10 empty] | 67
1.30 | Толстого 10 | 748 | 759 | 120 | 51 |  | 1500 |  | 680 | 52 |  | 450 | 40 |  | 4400
1.31 | Толстого 13 | 748 | 768 | 120 |  |  | 1500 |  | 680 | 52 |  | 450 | 40 |  | 4358
1.32 | Толстого 15а | 35 |  | 32 | [10 empty] | 67
1.33 | Ц.Заводской 6 | 35 |  | 32 | [10 empty] | 67
1.34 | Ц.Заводской 8 | 320 | 1506 | 256 |  |  | 1500 |  | 1360 | 104 |  | 450 | 40 |  | 3554
1.35 | Ц.Заводской 11 | 35 |  | 32 | [10 empty] | 67
1.36 | Ц.Заводской 19 | 35 |  | 400 | [10 empty] | 435
1.37 | Чкалова 18 | 35 |  | 32 | [10 empty] | 67
1.38 | Чкалова 29 | 35 |  | 32 | [10 empty] | 67
1.39 | Чкалова 31 | 35 |  | 32 | [10 empty] | 67
1.40 | Чкалова 6 | 35 |  | 32 | [10 empty] | 67
1.41 | Юбилейная 5 | 65 |  | 32 | [10 empty] | 97
1.42 | Юбилейная 10а | 35 |  | 32 | [10 empty] | 67
1.43 | Юности 5 | 35 |  | 32 | [10 empty] | 67
1.44 | Юности 7 | 35 |  | 32 | 100 | [9 empty] | 167
1.45 | Юности 8 | 35 |  | 32 | [10 empty] | 67
1.46 | Юности 14 | 35 |  | 32 | [10 empty] | 67
| Итого | 6177 | 7060 | 2376 | 785 | 0 | 9000 | 0 | 7380 | 559 | 0 | 2700 | 240 | 0 | 34195
МКД (безхоз) переданные на обслуживание ООО "БЦУП"
1 | Р.Люксембург 4 |  | 250 |  | 100 |  | 500 | [7 empty] | 850
2 | Р.Люксембург 34а | [5 empty] | 500 | [7 empty] | 500
3 | Сетевая 1б |  | 150 |  | 80 | [9 empty] | 230
4 | Сетевая 8 |  | 150 |  | 80 |  | 500 | [7 empty] | 730
5 | Братская 5 |  | 250 |  | 100 |  | 500 | [7 empty] | 850
| итого | 0 | 800 | 0 | 360 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3160
Текущий ремонт
1.1 | Ленина 8 | [12 empty] | 240 | 240
1.2 | Октябрьская 13 | [7 empty] | 60 | [5 empty] | 60
1.3 | Октябрьская 31 | [7 empty] | 80 | [5 empty] | 80
1.4 | Октябрьская 35 | [7 empty] | 200 | [5 empty] | 200
1.5 | Октябрьская 37 |  | 200 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 280
1.6 | Октябрьская 39 | [12 empty] | 180 | 180
1.7 | Советская 6 | [12 empty] | 15 | 15
1.8 | Советская 9 | [12 empty] | 105 | 105
1.9 | Советская 10 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 60
1.10 | Советская 12 | [12 empty] | 200 | 200
1.11 | Советская 19 | [7 empty] | 15 | [5 empty] | 15
1.12 | Советская 42 |  |  |  | 100 | [9 empty] | 100
1.13 | Толстого 2 | [7 empty] | 40 | [5 empty] | 40
1.14 | Толстого 15а | [7 empty] | 30 | [5 empty] | 30
1.15 | Ц.Заводской 6 | [7 empty] | 150 | [5 empty] | 150
1.16 | Ц.Заводской 11 | [7 empty] | 60 | [5 empty] | 60
1.17 | Ц.Заводской 19 | [7 empty] | 40 | [5 empty] | 40
1.18 | Чкалова 31 | [7 empty] | 100 | [5 empty] | 100
1.19 | Юбилейная 5 |  |  |  | 250 | [9 empty] | 250
1.20 | Юности 8 |  | 200 | [11 empty] | 200
| итого |  | 400 |  | 350 |  | 60 |  | 855 |  |  |  |  | 740 | 2405
2 | ЖКХ Сервис
Капитальный ремонт
2.1 | Инская 9 | [12 empty] | 30 | 30
2.2 | Липецкая 11 | [7 empty] | 18 | [5 empty] | 18
2.3 | Парковая 5 | [12 empty] | 13 | 13
2.4 | Парковая 9 | [12 empty] | 13 | 13
2.5 | Фасадная 8 | [5 empty] | 8 | [7 empty] | 8
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 82
ТСЖ "Парус"
2.1 | Приморская 23 |  |  |  | 13 |  |  |  | 33 | [5 empty] | 46
2.2 | Приморская 25 | [5 empty] | 30 | [7 empty] | 30
| Итого | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76
Текущий ремонт
2.1 | Дунаевского 4 |  |  |  | * |  |  |  | 109 |  | 40 |  |  | 105 | 254
2.2 | Ильича 1а | [12 empty] | 70 | 70
2.3 | Инская 9 |  |  |  | 110 | [9 empty] | 110
2.4 | Липецкая 1 | [5 empty] | 18 | [6 empty] | 32 | 50
2.5 | Липецкая 5 | [7 empty] | 8 | [5 empty] | 8
2.6 | Липецкая 7 | [5 empty] | 18 |  | 9 | [5 empty] | 27
2.7 | Липецкая 9 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 25 | 27
2.8 | Липецкая 11 | [12 empty] | 30 | 30
2.9 | Липецкая 19 |  |  | 30 | [10 empty] | 30
2.10 | Парковая 9 | [12 empty] | 32 | 32
2.11 | Фасадная 2 | [5 empty] | 12 | [7 empty] | 12
2.12 | Фасадная 6 | [12 empty] | 7 | 7
2.13 | Фасадная 10 |  |  | 18 | [10 empty] | 18
| Итого | 0 | 0 | 48 | 110 | 0 | 48 | 0 | 128 | 0 | 40 | 0 | 0 | 301 | 675
ТСЖ "Парус"
2.1 | Приморская 25 | 9 | [11 empty] | 36 | 45
|  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 45
ТСЖ "Энергия"
2.1 | Фасадная 16 |  |  | * | [9 empty] | 6 | 6
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
Домсервис
Капитальный ремонт
3.1 | Ильича 1 | 26 | [6 empty] | 56 | [5 empty] | 82
3.2 | Ильича 5 | 144 | [11 empty] | 63 | 207
3.3 | Ильича 10 | [12 empty] | 64 | 64
3.4 | Ильича 12 | 148 | [12 empty] | 148
3.5 | Ильича 14 | [6 empty] | 80 | [6 empty] | 80
3.6 | Ильича 15 |  | 135 | [11 empty] | 135
3.7 | Ильича 18 | [9 empty] | 21 |  |  |  | 21
3.8 | Ильича 19 | [5 empty] | 68 | [6 empty] | 32 | 100
3.9 | Ильича 20 |  |  | 25 |  |  | 1187 |  | 358 |  |  |  |  | 223 | 1793
3.10 | Ильича 22 | [5 empty] | 41 | [7 empty] | 41
3.11 | Ильича 23 |  |  | 101 |  |  |  |  | 115 | [5 empty] | 216
3.12 | Ильича 24 | [7 empty] | 34 |  | 52 |  |  |  | 86
3.13 | Ильича 26 | [9 empty] | 70 |  |  |  | 70
3.14 | Ильича 27 | [5 empty] | 11 |  |  |  | * |  |  | 144 | 155
3.15 | Ильича 29 | [7 empty] | 14 | [5 empty] | 14
3.16 | Ильича 31 |  |  | * | [10 empty] | *
3.17 | Ильича 33 | 36 | [6 empty] | 18 | [5 empty] | 54
3.18 | Ильича 37 |  |  | * | [10 empty] | *
3.19 | Илькаева 3 |  |  |  | 10 |  | 23 |  | 36 | [5 empty] | 69
3.20 | Инская 16 |  |  | 41 | [10 empty] | 41
3.21 | Приморская 19 | [12 empty] | 30 | 30
3.22 | Приморская 29 | [7 empty] | 121 | [5 empty] | 121
3.23 | Пугачёва 2 | [12 empty] | 128 | 128
3.24 | Тобольская 2 | [12 empty] | 55 | 55
3.25 | Энергетическая 2 | [12 empty] | 52 | 52
3.26 | Энергетическая 4 | [7 empty] | 45 | [5 empty] | 45
| Итого | 354 | 135 | 167 | 10 | 0 | 1330 | 80 | 797 | 0 | 143 | 0 | 0 | 791 | 3807
Текущий ремонт
3.1 | Дунаевского 1а | [12 empty] | 50 | 50
3.2 | Ильича 10 | [9 empty] | 84 |  |  |  | 84
3.3 | Ильича 11 | [12 empty] | 3 | 3
3.4 | Ильича 13 |  |  | 10 |  |  |  |  | 16 | [5 empty] | 26
3.5 | Ильича 15 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 50 | 53
3.6 | Ильича 19 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
3.7 | Ильича 20 | 19 | [6 empty] | 2 |  | 5 |  |  |  | 26
3.8 | Ильича 21 | 28 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 31
3.9 | Ильича 22 | 2 | [12 empty] | 2
3.10 | Ильича 24 | [9 empty] | 14 |  |  | 7 | 21
3.11 | Ильича 29 | [9 empty] | 24 |  |  | 6 | 30
3.12 | Ильича 31 |  |  | 254 |  |  |  |  | 7 |  | 15 |  |  |  | 276
3.13 | Ильича 37 |  |  | 11 | [9 empty] | 15 | 26
3.14 | Илькаева 3 |  |  | 18 |  |  | 13 |  |  |  | 27 |  |  |  | 58
3.15 | Илькаева 4 | [5 empty] | 27 |  | 4 |  | 20 |  |  |  | 51
3.16 | Илькаева 5 | 20 |  |  |  |  | 27 | [7 empty] | 47
3.17 | Илькаева 10 |  |  | 43 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 47
3.17 | Инская 11 | [12 empty] | 45 | 45
3.18 | Инская 16 | [12 empty] | 25 | 25
3.19 | Паврковая 3 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 64 | 74
3.20 | Парковая 7 | [12 empty] | 30 | 30
3.21 | Приморская 10 | [7 empty] | 18 |  | * |  |  |  | 18
3.22 | Приморская 11 | 2 | [12 empty] | 2
3.23 | Приморская 14 | 96 | [8 empty] | 14 |  |  | 15 | 125
3.24 | Приморская 19 | 2 | [12 empty] | 2
3.25 | Приморская 21 |  |  | 140 | [10 empty] | 140
3.26 | Приморская 29 | [9 empty] | 52 |  |  |  | 52
3.27 | Пугачёва 2 | 28 | [8 empty] | 55 |  |  | 2 | 85
3.28 | Пугачёва 7 | [9 empty] | 10 |  |  |  | 10
3.29 | Ульяновская 1а |  |  | 45 | [10 empty] | 45
3.30 | Фасадная 12 | [5 empty] | 7 | [7 empty] | 7
3.31 | Фасадная 14а | [9 empty] | 7 |  |  |  | 7
3.32 | Чистопольская 15 | [12 empty] | 274 | 274
3.33 | Энергетическая 2 | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 10
3.34 | Энергетическая 4 | 14 | [11 empty] | 6 | 20
3.35 | Энергетическая 6 | [12 empty] | 6 | 6
3.36 | Энергетическая 12 | 7 | [8 empty] | 67 |  |  |  | 74
3.37 | Энергетическая 16 | [9 empty] | 24 |  |  |  | 24
3.38 | Энергетическая 18 | [12 empty] | 10 | 10
| Итого | 218 |  | 521 | 13 |  | 74 |  | 62 |  | 422 |  |  | 608 | 1918
2 | Вега | 0 |  |  | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 1.4 | 0.9 | 0.06 |  | 0 |  | 2.53
2.1 | мкрн Финский 19, 17, 15, 9, 20 |  |  |  |  | 0.07 | [8 empty] | 0.07
2.2 | Все дома | [5 empty] | 0.05 | 0.05 | 1 | 0.9 |  |  |  |  | 2
2.3 | мкрн Финский 27 | [7 empty] | 0.1 |  | 0.06 |  |  |  | 0.16
2.4 | мкрн Финский 4,5,8,9,10 | [7 empty] | 0.3 | [5 empty] | 0.3
3 | Домсервис | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.13901 | 0.06542 |  | 0 |  | 0.22443
3.1 | Дунаевского 1а | [8 empty] | 0.0485 | 0.0075 |  |  |  | 0.056
3.2 | Ильича 15 | [8 empty] | 0.0485 |  |  |  |  | 0.0485
3.3 | Илькаева 4 | [9 empty] | 0.01921 |  |  |  | 0.01921
3.4 | Илькаева 5 | [9 empty] | 0.01921 |  |  |  | 0.01921
3.5 | Инская 11 | [8 empty] | 0.01656 |  |  |  |  | 0.01656
3.6 | Инская 16 | [8 empty] | 0.02545 |  |  |  |  | 0.02545
3.7 | Приморская 19 | [9 empty] | 0.0195 |  |  |  | 0.0195
3.8 | Дунаевского 58 | [5 empty] | 0.02 | [7 empty] | 0.02
4 | Жилсервис | 0 |  |  | 0.41986 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.3999
4.1 | Боевая 42 |  |  |  | 0.01344 | [9 empty] | 0.01344
4.2 | Боевая 44 |  |  |  | 0.01344 |  | 0.072 | [7 empty] | 0.08544
4.3 | Боевая 46 |  |  |  | 0.01344 |  | 0.072 | [7 empty] | 0.08544
4.4 | Доватора 4 |  |  |  | 0.01344 | [9 empty] | 0.01344
4.5 | Доватора 6 |  |  |  | 0.01344 |  | 0.144 | [7 empty] | 0.15744
4.6 | Доватора 7 |  |  |  | 0.01344 |  | 0.108 | [7 empty] | 0.12144
4.7 | Доватора 8 |  |  |  | 0.004182 |  | 0.288 | [7 empty] | 0.29218
4.8 | Доватора 45 |  |  |  | 0.01344 | [9 empty] | 0.01344
4.9 | Вахрушева 18 |  |  |  | 0.01344 |  | 0.072 | [7 empty] | 0.08544
4.10 | Вахрушева 20 |  |  |  | 0.01344 |  | 0.072 | [7 empty] | 0.08544
4.11 | Вахрушева 22 |  |  |  | 0.01344 |  | 0.072 | [7 empty] | 0.08544
4.12 | вахрушева 24 |  |  |  | 0.01344 |  | 0.072 | [7 empty] | 0.08544
4.13 | Октябрьская 7 |  |  |  | 0.008832 |  | 0.144 | [7 empty] | 0.15283
4.14 | Октябрьская 14 |  |  |  | 0.004182 |  | 0.072 | [7 empty] | 0.076182
4.15 | пер. Весенний 6 |  |  |  | 0.004182 |  | 0.288 | [7 empty] | 0.29218
4.16 | пер. Весенний 8 |  |  |  | 0.004182 |  | 0.144 | [7 empty] | 0.14818
4.17 | К.Маркса 12 |  |  |  | 0.004182 |  | 0.36 | [7 empty] | 0.36418
4.18 | Б. Хмельницкого 4 |  |  |  | 0.01344 | [9 empty] | 0.01344
4.19 | Б. Хмельницкого 5 |  |  |  | 0.01344 | [9 empty] | 0.01344
4.20 | Б. Хмельницкого 7 |  |  |  | 0.01344 | [9 empty] | 0.01344
4.21 | Б. Хмельницкого 9 |  |  |  | 0.01344 | [9 empty] | 0.01344
4.22 | Б. Хмельницкого 11 |  |  |  | 0.01344 | [9 empty] | 0.01344
4.23 | Б. Хмельницкого 13 |  |  |  | 0.01344 | [9 empty] | 0.01344
4.24 | Б. Хмельницкого 17 |  |  |  | 0.01344 | [9 empty] | 0.01344
4.25 | Б. Хмельницкого 19 |  |  |  | 0.01344 | [9 empty] | 0.01344
4.26 | Б. Хмельницкого 21 |  |  |  | 0.01344 | [9 empty] | 0.01344
4.27 | Б. Хмельницкого 25 |  |  |  | 0.01344 | [9 empty] | 0.01344
4.28 | Б. Хмельницкого 27 |  |  |  | 0.01344 | [9 empty] | 0.01344
4.29 | Тимирязева 28 |  |  |  | 0.01344 | [9 empty] | 0.01344
4.30 | Доватора 4-6, 45-6, 8-72, 8-107; Б.Хмельницкого 21-9, 19-7 (малоимущим) |  |  |  | 0.081 | [9 empty] | 0.081
5 | Лига | 0 |  |  | 0.312 | 0.15 | 0.2 | 0 | 0.48 | 0 | 0.1876 |  | 0.09 |  | 1.4196
5.1 | Тухачевского 8 |  |  |  | 0.312 | [9 empty] | 0.312
5.2 | Гражданская 8 |  |  |  |  | 0.08 | 0.05 | [7 empty] | 0.13
5.3 | Гражданская 12 |  |  |  |  | 0.07 | [8 empty] | 0.07
5.4 | Ермака 10 | [9 empty] | 0.0029 |  |  |  | 0.0029
5.5 | Киевская 37 | [9 empty] | 0.0484 |  |  |  | 0.0484
5.6 | Киевская 48 | [9 empty] | 0.0145 |  |  |  | 0.0145
5.7 | Киевская 53 | [9 empty] | 0.0049 |  |  |  | 0.0049
5.8 | Киевская 55 | [7 empty] | 0.1 |  | 0.013 |  |  |  | 0.113
5.9 | Седова 54 | [9 empty] | 0.0755 |  |  |  | 0.0755
5.10 | Седова 8 | [9 empty] | 0.0186 |  |  |  | 0.0186
5.11 | Тухачевского 2 | [9 empty] | 0.0098 |  |  |  | 0.0098
5.12 | Киевская 51 | [11 empty] | 0.09 |  | 0.09
5.13 | Ермака 2 | [5 empty] | 0.05 | [7 empty] | 0.05
5.14 | Кмевская 17 | [5 empty] | 0.05 | [7 empty] | 0.05
5.15 | Тухачевского 11 | [5 empty] | 0.05 | [7 empty] | 0.05
5.16 | Гражданская 25 | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
5.17 | Гражданская 33 | [7 empty] | 0.08 | [5 empty] | 0.08
5.18 | Седова 40 | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
5.19 | Седова 58 | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
6 | Элитный | 0 |  |  | 0.215 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0.414 | 0.0495 |  | 0 |  | 0.8985
6.1 | Комсомольская 29, 33, Мартовская 26 |  |  |  | 0.215 | [9 empty] | 0.215
6.2 | Шевцовой 70, 72, Комсомольская 33 | [5 empty] | 0.02 |  | 0.05 | 0.414 |  |  |  |  | 0.484
6.3 | Комсомольская 53 | [5 empty] | 0.15 |  |  |  | 0.0495 |  |  |  | 0.1995
7 | Зодчий | 0.488 | 0.059 | 1.158 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 1.35 |  | 0.083 |  | 4.094
7.1 | Светлая 21 | 0.086 | 0.012 | 0.78 | [10 empty] | 0.878
7.2 | 60 лет Комсомола 2, 5 | 0.092 | 0.0235 | [11 empty] | 0.1155
7.3 | 60 лет Комсомола 1, 15, 11, 8 | 0.31 | 0.0235 | 0.378 |  | 0.198 | [8 empty] | 0.9095
7.4 | Светлая 11, 23, 24 |  |  |  |  | 0.45 | [8 empty] | 0.45
7.5 | Светлая 12 | [11 empty] | 0.049 |  | 0.049
7.6 | Колмогоровская 12 | [11 empty] | 0.034 |  | 0.034
7.7 | Светлая 18 | [7 empty] | 0.104 | [5 empty] | 0.104
7.8 | Колмогоровская 19 | [7 empty] | 0.102 | [5 empty] | 0.102
7.9 | Колмогоровская 15 | [7 empty] | 0.102 | [5 empty] | 0.102
7.10 | Светлая 5, 7, 10, 11, 14, 17, 19, 22, 23 | [9 empty] | 0.45 |  |  |  | 0.45
7.11 | Колмогоровкая 11, 13, 15, 18, 20, 22, 30, 38 | [9 empty] | 0.38 |  |  |  | 0.38
7.12 | 60 лет Комсомола 4,7,8 | [9 empty] | 0.52 |  |  |  | 0.52
8 | Гамбит | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.234 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |  | 0.092 |  | 0.392
8.1 | Октябрьская 23, 55; Юбилейная 4 |  |  |  |  | 0.234 | [8 empty] | 0.234
8.2 | Каховская 39; Октябрьская 23, 43, 45, 55; Почтовая 4; Юности 12; Советская 38, 56, 71; Юбилейная 4 |  |  |  | 0.016 |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 0.066
8.3 | Октябрьская 23 | [11 empty] | 0.092 |  | 0.092
Всего по БГО |  | 0.488 | 0.059 | 1.158 | 0.96286 | 1.102 | 2.42 | 0.05 | 2.288 | 1.453 | 1.7125 |  | 0.265 |  | 11.9584 | 0
| Главный инженер МБУ "СЗ ЖКХ" | [7 empty] | Захаров С.В.
Исп. | Кочегаров Д.В.
6-16-29

## Лист3
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Гефест Плюс"
______________Н.А.Рыжова
МЕРОПРИЯТИЯ
по текущему и капитальному ремонту жилого фонда ООО "Гефест Плюс" за 2013г.
| Наименование обслуживающей организации | Наименования мероприятий | [25 empty] | Всего по мероприятиям, тыс. руб. | Факт на отчетную дату, млн. руб. | Время проведения
|  | Замена электропроводки и установка энергосберегающих светильников | Ремонт и теплоизоляция труб | Установка общедомовых приборов учёта х/в и г/в | Водоотведение | Устройство козырьков | Ремонт водосточной системы | Ремонт балконов | Ремонт межпанельных швов | Ремонт системы отопления, ХВС, ГВС | Вывод фановых труб на кровлю | Ремонт стен | Ремонт крыш | Ревизия запорной арматуры | Ремонт вентиляционных каналов | Ремонт подвального помещения | утепление и ремонт фасада | Замена оконных блоков (стекол) и дверей | Замена запорной арматуры | Ремонт печных труб | Благоустройство дворовой территории | Ремонт крылец | Ремонт фундамента | Установка общедомового теплового узла | Ремонт пола | проведение энергетического обследования | Ремонт подъезда
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| Адрес | 1: Всего по организации, м, шт. …
1 | Гефест Плюс
1.1. | Береговая 8 | 18: 1; 26: 1; 27: 52; 28: 28560.64; 29: 2013г.
1.2. | Ж/дорожная 25а | 16: 20; 26: 1; 27: 24; 28: 20117.63; 29: 2013г.
1.3. | Ж/дорожная 36а | 16: 20; 27: 6; 28: 8245.37; 29: 2013г.
1.4. | Ж/дорожная 37 | 17: 2; 27: 20; 28: 0; 29: 2013г.
1.5. | Ж/дорожная 45а | 18: 4; 19: 1; 27: 5.5; 28: 0; 29: 2013г.
1.6. | Ж/дорожная 49а | 23: 1; 26: 1; 27: 22; 28: 34900.36; 29: 2013г.
1.7. | Ж/дорожная 49б | 9: 6; 23: 1; 27: 13.6; 28: 5718.97; 29: 2013г.
1.8. | Ж/дорожная 8 | 17: 2; 27: 20; 28: 523.62; 29: 2013г.
1.9. | Ж/дорожная 12 | 21: 2; 26: 1; 27: 23; 28: 1382.58; 29: 2013г.
1.10. | Ж/дорожная 14 | 26: 1; 27: 18; 28: 4707.95; 29: 2013г.
1.11. | Ж/дорожная 15 | 4: 30; 18: 58; 27: 65.8; 28: 148664; 29: 2013г.
1.12. | Ж/дорожная 26 | 12: 10; 27: 4; 28: 1750.12; 29: 2013г.
1.13. | Каховская 37 | 23: 1; 26: 2; 27: 46; 28: 90342.65; 29: 2013г.
1.14. | Каховская 37а | 1: 20; 23: 1; 26: 1; 27: 52; 28: 56778.05; 29: 2013г.
1.15. | Каховская 38а | 4: 15; 26: 1; 27: 38; 28: 31186.28; 29: 2013г.
1.16. | Ленина 18 | 9: 50; 18: 43; 26: 2; 27: 96.5; 28: 54985; 29: 2013г.
1.17. | Ленина 18а | 4: 6; 5: 1; 20: 1; 26: 1; 27: 41; 28: 58746; 29: 2013г.
1.18. | Ленина 1б | 3: 3; 8: 120; 9: 20; 17: 12; 18: 133; 21: 1; 27: 283.1; 28: 282270.15; 29: 2013г.
1.19. | Ленина 22 | 1: 10; 9: 6; 18: 2; 26: 1; 27: 37.7; 28: 12850.12; 29: 2013г.
1.20. | Ленина 24 | 12: 5; 20: 1; 27: 7; 28: 5000; 29: 2013г.
1.21. | Ленина 29 | 12: 5; 17: 2; 18: 3; 27: 16; 28: 1141.82; 29: 2013г.
1.22. | Ленина 31 | 5: 2; 9: 20; 20: 1; 27: 44; 28: 1737; 29: 2013г.
1.23. | Ленина 33а | 1: 20; 21: 2; 27: 15; 28: 31815; 29: 2013г.
1.24. | Ленина 35 | 1: 20; 5: 2; 18: 2; 23: 1; 26: 2; 27: 82.6; 28: 31815; 29: 2013г.
1.25. | Ленина 36б | 5: 3; 9: 20; 27: 35; 28: 50669.6; 29: 2013г.
1.26. | Ленина 36в | 5: 3; 18: 46; 22: 30; 27: 73.2; 28: 29147; 29: 2013г.
1.27. | Ленина 36г | 18: 48; 22: 30; 27: 44.6; 28: 16369.8; 29: 2013г.
1.28. | Ленина 36д | 9: 10; 26: 1; 27: 24; 28: 8340.3; 29: 2013г.
1.29. | Ленина 41 | 4: 15; 9: 16; 18: 52; 27: 72.2; 28: 183778.12; 29: 2013г.
1.30. | Ленина 47 | 1: 10; 5: 1; 26: 1; 27: 40; 28: 3843.31; 29: 2013г.
1.31. | Ленина 59 | 26: 1; 27: 120; 28: 20464; 29: 2013г.
1.32. | Ленина 17 | 4: 45; 10: 12; 12: 20; 18: 88; 20: 1; 27: 221.6; 28: 222524.15; 29: 2013г.
1.33. | Ленина 25 | 13: 4; 17: 1; 27: 22.7; 28: 1748.59; 29: 2013г.
1.34. | Ленина 42 | 4: 40; 5: 1; 6: 40; 8: 60; 18: 59; 20: 1; 27: 138.8; 28: 123782.04; 29: 2013г.
1.35. | Московская 30 | 12: 10; 27: 5; 28: 10489.05; 29: 2013г.
1.36. | Октябрьская 5 | 8: 4000; 9: 134; 18: 52; 21: 1; 27: 247; 28: 245592.78; 29: 2013г.
1.37. | Советский 1 | 9: 20; 26: 1; 27: 43; 28: 4117.93; 29: 2013г.
1.38. | Советский 1а | 5: 1; 21: 2; 23: 1; 26: 1; 27: 40; 28: 24139.18; 29: 2013г.
1.39. | Советский 3 | 26: 1; 27: 17; 28: 30813; 29: 2013г.
1.40. | Спортивный 1 | 12: 35; 18: 43; 21: 1; 27: 73.5; 28: 54940.42; 29: 2013г.
1.41. | Пролетарская 1а | 18: 6; 26: 1; 27: 22.2; 28: 15620; 29: 2013г.
1.42. | Пролетарская 1б | 18: 8; 26: 1; 27: 24; 28: 1888.16; 29: 2013г.
1.43. | Р.Люксембург 22а | 9: 5; 16: 15; 18: 1; 26: 1; 27: 27.7; 28: 13271.02; 29: 2013г.
1.44. | Р.Люксембург 24а | 16: 15; 22: 20; 27: 21; 28: 18273.52; 29: 2013г.
1.45. | Р.Люксембург 29а | 26: 1; 27: 18; 28: 42480; 29: 2013г.
1.46. | Р.Люксембург 30 | 26: 1; 27: 18; 28: 22465; 29: 2013г.
1.47. | Советская 58 | 3: 1; 4: 15; 8: 80; 11: 25; 20: 1; 21: 1; 22: 11; 27: 331; 28: 116637.33; 29: 2013г.
1.48. | Тельмана 12 | 4: 15; 27: 10; 28: 12232.18; 29: 2013г.
1.49. | Чкалова 7 | 9: 45; 18: 16; 26: 1; 27: 78; 28: 46707.38; 29: 2013г.
1.50. | Юбилейная 14 | 1: 1; 5: 4; 7: 2; 9: 60; 14: 4; 27: 109; 28: 141101.04; 29: 2013г.
1.51. | Юбилейная 9 | 9: 60; 17: 15; 18: 108; 27: 215.6; 28: 288957.93; 29: 2013г.
1.52. | Юности 13 | 5: 2; 9: 15; 13: 135; 17: 24; 18: 24; 27: 207; 28: 314198; 29: 2013г.
1.53. | Юности 20 | 9: 40; 12: 40; 18: 44; 27: 109; 28: 98600; 29: 2013г.
1.54. | Ж/дорожная 10 | 20: 1; 27: 10; 28: 15598.87; 29: 2013г.
1.55. | Ленина 15 | 24: 5; 27: 3; 28: 13162.95; 29: 2013г.
| Итого | 81 | * | 4 | 181 | 20 | 40 | 2 | 4260 | 527 | 12 | 25 | 125 | 139 | 4 | * | 70 | 58 | 841 | 1 | 7 | 10 | 91 | 6 | 5 | * | 27 | 3453.9 | 3.1052
Примечание- *- нет данных.