П Л А Н

Текущего ремонта МКД, обслуживаемых ООО «Гефест ПЛЮС», на 2017 год.

ул. Береговая  8

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена канализации | 20 м | 30 000 | июнь |  |  |
| 2 | Косметический ремонт | 1под. | 80 000 | июль |  |  |

ул. Железнодорожная 8

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство дворовой территории | 2шт | 50 000 | июль |  |  |

ул.  Железнодорожная 10

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт фасада | 950 кв.м | 60 000 | август |  |  |
| 2 | Ремонт балконов | 2 шт | 20 000 | июнь |  |  |

ул. Железнодорожная 12

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 2 под. | 80 000 | август |  |  |

ул. Железнодорожная 14

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъездов | 2 под. | 80 000 | сентябрь |  |  |

ул. Железнодорожная 15

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт деформационных швов | 64м.п | 50 000 | июль |  |  |
| 2 | Ремонт кровли | 20м.п | 30 000 | июнь |  |  |
| 3 | Ремонт цоколя | 50м.п | 80 000 | июль |  |  |
| 4 | Ремонт отмостки | 120м.п | 100 000 | август |  |  |
| 5 | Замена запорной арматуры ХВС и ГВС | 10 шт | 40 000 | август |  |  |
| 6 | Замена системы отопления | 30 м | 60 | август |  |  |

ул. Железнодорожная  25А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1под. | 40 000 | июнь |  |  |
| 2 | Ремонт отмостки | 44 кв.м | 60 000 | июнь |  |  |

ул. Железнодорожная  26

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена входных дверей | 1шт | 30 000 | июнь |  |  |
| 2 | Устройство козырьков | 2шт | 30 000 | август |  |  |

ул. Железнодорожная  36  А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена окна на пластиковое | 1 шт | 8 000 | июнь |  |  |

ул. Железнодорожная  37

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт входных дверей | 2 шт | 40 000 | сентябрь |  |  |

ул. Железнодорожная  45 А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт крыши | 20м2 | 10 000 | май |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры системы отопления | 4 шт | 40 000 | июль |  |  |

ул. Железнодорожная  49а

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена оконных блоков на пластиковые | 1шт | 10 000 | май |  |  |

ул. Железнодорожная  49Б

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт системы отопления | 5м | 10 000 | июль |  |  |

ул. Каховская 37

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство козырька над подъездной дверью | 1 шт. | 15 000 | август |  |  |
| 2 | Установка энергосберегающих светильников | 6 шт | 30 000 | сентябрь |  |  |

ул. Каховская 37а

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1 под. | 40 000 | май |  |  |

ул. Каховская 38а

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство козырька над подъездной дверью | 1 шт | 15 000 | август |  |  |
| 2 | Установка запорной арматуры системы отопления | 12 шт | 30 000 | август |  |  |

ул. Ленина   1 Б

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт межпанельных швов | 100п.м | 289 000 | июль |  |  |
| 2 | Благоустройство дворовой территории | 3шт. | 80 000 | август |  |  |
| 3 | Замена запорной арматуры системы отопления, ХВС и ГВС | 30 шт. | 80 000 | июль |  |  |

ул.  Ленина  15

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт крыльца | 1шт. | 30 000 | июнь |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры системы отопления, ХВС и ГВС | 5 шт. | 20 000 | август |  |  |

ул.   Ленина  17

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли (частичный) | 100 м | 50 000 | июль |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры системы отопления, ХВС и ГВС | 6 шт. | 20 000 | август |  |  |
| 3 | Ремонт подвальных окон | 4шт. | 8 000 | июль |  |  |
| 4 | Вывод фановых труб на кровлю | 20м.кв. | 50 000 | август |  |  |

ул. Ленина  18

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки | 73кв.м | 50 000 | июль |  |  |

ул. Ленина  18А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт фасада | 198м.кв | 50 000 | июль |  |  |

ул. Ленина  22

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена окон на пластиковое | 2 шт. | 20 000 | сентябрь |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры системы отопления, ХВС и ГВС | 6 шт. | 20 000 | сентябрь |  |  |

ул.Ленина  24

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена окон на пластиковое | 2 шт. | 30 000 | июль |  |  |

ул.Ленина   25

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена подъездной двери | 1 шт. | 22 000 | май |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры системы отопления и ГВС | 3 шт. | 12 000 | август |  |  |

ул. Ленина  29

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена входной двери | 1 шт. | 25 000 | сентябрь |  |  |

ул. Ленина  31

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки | 84кв.м | 55 000 | сентябрь |  |  |

ул. Ленина  33А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки | 85кв.м. | 55 000 | сентябрь |  |  |

ул. Ленина  35

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт крыши | 5кв.м | 20 000 | август |  |  |

ул. Ленина  36 Б

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена входной двери | 2шт | 46 000 | январь |  |  |
| 1 | Замена запорной арматуры | 25шт | 50 000 | август |  |  |

ул. Ленина  36 В

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка хлопковых светильников | 12шт | 15 000 | февраль |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры | 30шт. | 25 000 | июль |  |  |
| 3 | Замена канализации | 20 м кв. | 48 000 | август |  |  |

ул. Ленина  36 Г.

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка хлопковых светильников | 12 шт. | 30 000 | июнь |  |  |
| 2 | Ремонт крыши | 20 м.кв | 15 000 | июль |  |  |
| 3 | Замена запорной арматуры на стояках отопления, сбростников | 48 шт | 60 000 | июль |  |  |

ул. Ленина  36 Д

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена входной двери | 1шт. | 30 000 | июль |  |  |
| 2 | Косметический ремонт подъезда | 1 под. | 18 000 | сентябрь |  |  |

ул. Ленина  41

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 4 под. | 160 000 | январь |  |  |
| 2 | Установка энергосберегающих светильников | 28шт. | 60 000 | январь |  |  |
| 3 | Благоустройство дворовой территории | 2шт | 60 000 | июль |  |  |
| 4 | Замена трубопровода ХВС | 40м | 100 000 | июль |  |  |

ул. Ленина  42

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт межпанельных швов | 10м.п. | 18 000 | июнь |  |  |
| 2 | Замена канализации | 50м | 80 000 | июль |  |  |

ул. Ленина  47

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электромонтажные работы | 33м | 22 000 | май |  |  |
| 2 | Косметический ремонт подъезда | 1под. | 20 000 | июнь |  |  |

ул. Ленина  59

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена окон на пластиковое | 2под. | 50 000 | сентябрь |  |  |
| 2 | Замена системы отопления | 10м | 30 000 | август |  |  |

ул.  Московская  30

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1 под. | 40 000 | август |  |  |

ул. Пролетарская  1А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1 под. | 40 000 | сентябрь |  |  |

ул. Пролетарская  1Б

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1под. | 18 000 | октябрь |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры | 5шт | 20 000 | июль |  |  |

ул. Розы  Люксембург  22 А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт фасада | 771кв.м. | 80 000 | август |  |  |
| 2 | Установка запорной арматуры на системе отопления | 6шт. | 20 000 | июль |  |  |
| 3 | Замена ХВС | 10м | 30 000 | июль |  |  |

ул. Розы  Люксембург  29 А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъездов | 2под. | 80 000 | июль |  |  |
| 2 | Замена окон на пластиковое | 2шт. | 20 000 | май |  |  |
| 3 | Замена входной двери | 2шт. | 45 000 | июнь |  |  |

ул. Розы  Люксембург  30

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт фасада | 60 кв.м | 60 000 | июль |  |  |
| 2 | Замена ХВС | 3м | 15 000 | июль |  |  |

ул. Советская  58

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт пола | 200кв.м | 150 000 | июль |  |  |
| 2 | Ремонт крыльца | 9кв.м | 10 000 | июнь |  |  |
| 3 | Ремонт крыши | 450кв.м | 200 000 | май |  |  |
| 4 | Замена светильников на энергосберегающие | 20шт | 50 000 | апрель |  |  |
| 5 | Замена окон на пластиковые | 5 шт. | 80 000 | сентябрь |  |  |
| 6 | Замена запорной арматуры на системе отопления | 20 шт. | 50 000 | июль |  |  |
| 7 | Замена запорной арматуры на узле отопления | 5 шт. | 30 000 | июль |  |  |

пер. Советский 1

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт кровли | 20кв.м | 20 000 | июль |  |  |

пер. Советский  3.

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт кровли | 89кв.м | 40 000 | июнь |  |  |

ул.  Тельмана 12

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка энергосберегающих светильников | 6шт | 15 000 | июль |  |  |

ул. Чкалова  7

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт | 1под. | 150 000 | октябрь |  |  |
| 2 | Ремонт кровли | 418кв.м | 180 000 | май |  |  |
| 3 | Частичная замена канализации | 15м. | 30 000 | июль |  |  |
| 4 | Замена системы отопления | 20м. | 30 000 | июль |  |  |
| 5 | Замена кранов шаровых | 16шт. | 40 000 | июль |  |  |

ул.  Юбилейная  9

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена дверей | 1 шт. | 30 600 | июль |  |  |
| 2 | Замена вентилей на системе отопления | 15шт. | 60 000 | август |  |  |

ул.  Юбилейная 14

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт водосточной системы | 30м | 50 000 | июнь |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры на системы отопления | 10шт. | 50 000 | июль |  |  |
| 3 | Замена выпуска канализации | 10м | 30 000 | июнь |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя | 30м | 50 000 | июль |  |  |

ул.  Юности  13

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство козырьков над спусками в подвал | 2шт | 80 000 | июнь |  |  |
| 2 | Ремонт и теплоизоляция труб | 6 м куб. | 116 000 | июнь |  |  |

ул.  Юности  20

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъездов | 4под. | 170 000 | июнь |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры на системы отопления | 8шт. | 30 000 | август |  |  |

Директор ООО «Гефест Плюс» _______________________ Н.А.Рыжова